*************职工家属区

物业分离移交协议

甲方（移交方）：

乙方（接收方）:北京北控物业管理有限责任公司

甲方（移交方）：

乙方（接收方）： 北京北控物业管理有限责任公司

按照《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见》（国办发〔2016〕45号）、地市政府文件等政策文件要求，甲乙双方就******职工家属区物业分离移交事宜，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章，经双方友好协商，达成共识，签订本协议，条款如下：

## 一、移交范围

- ******小区（居民**户、***幢楼房、建筑面积*****平方米、小区总面积*****平方米）

- ****小区（居民***户、***幢楼房、建筑面积****平方米、小区总面积*****平方米）

- *****小区（居民***户、**幢楼房、建筑面积****平方米、小区总面积*****平方米）

办理移交手续时，移交范围与上述内容不一致的，或发现其他特殊情况的，双方另行协商，协商一致后，以具体的移交清单为准。

## 二、移交方式及时限

- 甲乙双方在签订本协议之日起，即开始资产移交、维修改造、物业管理职能移交等相关工作。

- 甲乙双方于2018年9月30日前完成物业分离移交。

## 三、维修改造

- 维修改造标准：维修改造标准不得高于项目所在地的相关政策规定，乙方保证物业相关楼房、设备设施维修质量符合国家和项目所在地“三供一业”物业分离移交维修技术要求和相关标准。

- 维修改造内容

以本项目的《可行性研究报告》为基础，经甲乙双方协商确认具体维修内容。如在施工前，项目所在地政府出台“三供一业”分离移交维修改造标准，双方在维修改造设计方案中根据当地标准予以调整。在实施过程中，如需修改、增加、减少维修改造内容需经甲乙双方同意。

- 维修改造申报费用：

- ****小区物业分离移交项目，维修改造申报资金****万元。

- ****小区物业分离移交项目，维修改造申报资金****万元。

- ****小区物业分离移交项目，维修改造申报资金****万元。

以上三个项目费用总额人民币*****万元。具体费用明细见附件。

- 维修改造费用：

- 上述维修改造申报费用是根据国资委六项补贴费用申报要求汇总的费用，包括了维修改造过程中的相关设施维修维护费、可研费、设计费、旧设备设施拆除费、施工费、监理费。

- 除上述六项费用外，维修改造工程中若发生其它必要费用，均由乙方提前向甲方提出，经甲方确认后方可发生，若三日内不回复，视为确认。有可能发生的费用包括：招标代理费，招标控制价编制费、工程竣工结算报告审计费、财务决算报告审计费、移交资产专项审计费等。这些费用的取费标准不高于相关法规、条例等文件要求的取费标准。考虑到项目实施地点分散等实际情况，上述各项有可能发生的费用取费标准按相关法规、条例、政策、文件或行业收费标准确定。

- 除上述维修改造工程费用及其他必要费用外，甲方还应向乙方支付项目建设管理费，取费标准参照“财建[2016]504号”文件，取费基数暂按本项目投资总额计取。

- 维修改造过程中涉及的所有费用，均应由甲方承担。如因非乙方原因所造成的维修改造工程内容和标准不能得到甲方上级单位或者主管政府部门的认可，或甲方未按本协议约定按时支付相关费用时，乙方有权暂停履行本合同义务，且不承担任何责任。导致乙方停工或逾期完工的，甲方应赔偿乙方损失。

- 维修改造费用支付：

上述条款所涉及到的，维修改造工作中所发生的全部费用，包括六项费用和维修改造工程中其它必要费用，在本协议中简称为“维修改造全部费用”，维修改造全部费用总额为：******万元。此费用按以下方式支付：

  - 双方已通过框架协议补充协议的形式，在签署正式协议之前支付维修改造申报费用（六项费用）的20%，作为维修改造工作的启动资金。

  - 考虑到中央财政资金拨付时间的不确定性，剩余资金分为两种支付方式：

  - 中央财政补助资金在乙方签署施工合同之前到账时采用此支付方式：

    - 国资委补助资金拨付给甲方后十五个工作日内，甲方将补助资金全额给付乙方。

    - 在国资委补助资金使用完毕或里程碑进度完成50%时，经双方确定后，甲方支付剩余的维修改造全部费用（包括维修改造工程中其它必要费用，支付时数额尚未确定的部分，在确定后再予以支付）。

  - 中央财政补助资金在乙方签署施工合同之前未到账时采用此支付方式：

    - 施工合同签订的10个工作日内，甲方支付至维修改造申报费用（六项费用）的60%；

    - 在国资委补助资金使用完毕或里程碑进度完成50% 时，经双方确定后，甲方支付剩余的维修改造全部费用（包括维修改造工程中其它必要费用，支付时数额尚未确定的部分，在确定后再予以支付）。

  - 维修改造工程质保金由乙方留存。

  - 维修改造工程决算完成后，如有剩余资金，乙方将剩余资金退还甲方；如决算金额超出支付给乙方的总费用，经甲方确认后，甲方向乙方支付不足部分费用。

  - 甲方向乙方各阶段拨付的维修改造费用，乙方向甲方开具收据；待维修改造工作完成后，全部款项由乙方向甲方分别开具各项代付费用的增值税专用发票或国家政策规定开据的其它票据，甲方退回乙方向甲方开具的收据。

- 维修改造方式：

- 维修改造实施组织：

  - 乙方负责组织管理维修改造工程实施，按照公平公正公开的原则，依法合规做好维修改造工程可行性方案的制订、论证的管理工作；以及设计、咨询、审计、监理和相关工程施工的招投标工作。管理施工单位按照国家和地方的相关标准规范执行施工，保质保量按期完工。在资金及时到位的情况下确保按时完成维修改造工作。

  - 甲方应协助乙方协调项目当地政府关系、办理相关手续，并做好资金支付、家属区内施工期间的协调、宣传、配合、监督和项目相关报废设备物资的处置等工作。

- 乙方工作进度要求：

  - 甲方向乙方支付启动资金后3个月内完成项目设计、施工、监理的招标采购和协议签订，完成开工前的各项准备工作，具备开工条件。开工手续办理过程中如遇特殊情况，乙方与甲方协商后开工日期顺延。

  - 甲方向乙方支付启动资金后，8个月内完成项目整体施工，具备验收条件。

## 四、资产移交

  - 甲方职工家属区涉及物业分离移交相关房屋及设施设备、物业管理资料一并移交。移交资产中存在产生收益的资产，将其收益权用于甲方职工家属区物业管理的正常运营。

  - 甲乙双方按照《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企【2005】62号）和《中央国有资本经营预算管理暂行办法》（财预【2016】6号）等文件要求办理资产移交手续，乙方履行相关资产所有人职责。甲方移交的物业资产的权属清晰，无争议、无抵押、担保或第三方权利。因甲方移交的物业资产的权属问题导致乙方无法正常开工、施工、竣工或影响移交进度的，乙方不承担责任，给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。

  - 甲乙双方共同对移交资产进行盘点，根据盘点结果编制《物业资产移交清单》，出具第三方审计报告，经甲方上级单位批准后无偿移交给乙方。资产移交的全部工作应于2018年9月30日前完成。

## 五、物业管理职能移交

- 2018 年9月30日之前完成物业管理职能移交，具体时间双方另行商定。《接管确认函》签订之后，甲方不再承担职工家属区物业管理及相关责任。

- 移交物业公用部位、共用设施设备。

- 移交物业交接查验相关资料。

移交甲方物业服务期间形成的物业和设施设备使用、维护保养和定期检验等技术资料，运行、维护保养记录。

- 结清甲方物业服务期间预收、代收的有关费用。

- 住房维修基金按照相关规定进行移交，住房维修基金划转至当地相关接收部门，设立专户存储，专款专用账号，后期使用过程按照当地相关政策提取，有业主委员会的可由业主委员会委托物业公司进行提取，无业主委员会的由物业公司按照当地相关政策，向相关管理部门提出使用申请。

- 甲方应积极帮助乙方签署物业委托协议，管理区域内的业主大会成立前，应帮助乙方与建设单位签署前期物业服务合同；业主大会成立后，应帮助乙方与业主大会协调沟通，由业主委员会代表业主大会与乙方签订物业服务合同，保证乙方从事物业管理的合法权益。

- 法律、法规、规章规定约定的其他事项。

## 六、物业管理费用

物业服务标准及收费不高于住宅小区所在地政府指导价格及标准，无指导价的不高于同类标准小区的市场平均价格。

## 七、债权债务及物业管理纠纷

《接管确认函》签订之后物业管理服务经营过程中产生的债权债务和物业管理纠纷由乙方承担，之前产生的债权债务和物业管理纠纷由甲方承担。

## 八、甲方权利

- 甲方有权审核维修改造工程的概算。

- 甲方有权对维修改造工程质量和施工进度进行监督，参与项目建设过程中的阶段性验收、中间验收和竣工验收。

- 甲方有权依法对维修改造工程的设计、施工、监理进行检查和监督。

## 九、甲方义务

- 甲方应参与维修改造方案制订，并与乙方共同确认维修方案，确定移交维修项目的建设规模和建设内容。

- 甲方应做好政策宣传，取得移交用户的支持，督促住户与乙方签署物业服务合同并预交半年至一年的物业服务费用，以便确保社会稳定。

- 甲方应按约定及时支付维修改造工程相关费用。

- 甲方应在本项目实施期间协调项目施工环境，协助各相关方与项目所在地政府进行沟通。

- 甲方应提供移交前的基础资料和数据。

- 完成分离移交工作需要甲方承担的其他义务。

## 十、乙方权利

乙方有权要求甲方按约定及时支付移交维修项目费用。

## 十一、乙方义务

- 依据国家政策及相关移交协议，对移交资产进行接收。

- 依法合规确定相应的设计单位、施工单位、监理单位和物资采购等，并报甲方和当地政府备案。

- 乙方依据现行国家及行业相关规定和标准开展维修改造工作，负责分离移交维修改造项目的安全、质量、进度、造价管控和有关协调等工作。

- 负责办理与维修改造项目有关的各项审批、绿化破除及占挖道路等手续。

- 维修改造工程竣工后，及时申请竣工验收 。经验收合格后，将项目的竣工资料和相关备案文件提交甲方。

- 接管所移交物业后，严格按照政府有关规定，规范管理，确保其使用功能，并确保服务质量不降低。

- 物业维修改造项目分离移交前，无偿为甲方设施设备的运行维护提供技术支持。

- 乙方应配合国家审计部门进行审计。

- 乙方应定期向甲方提供项目管理的进展情况和资金使用情况。

## 十二、违约责任

- 本协议履行中，甲、乙双方均应自觉全面履约。除本协议约定或法律另有规定以外，未经对方书面同意，任何一方均不得随意变更或解除协议，任何一方不履行本协议义务或者履行义务不符合约定的，另一方有权要求违约方承担继续履行、赔偿损失和支付违约金等违约责任。

- 甲方未按本协议约定及时支付资金，导致维修改造工程无法实施或延期建设，应承担由此导致的全部损失，造成乙方损失的应当予以赔偿。

- 乙方未按本协议约定组织工程实施，导致维修改造工程延期建设的,应承担由此导致的全部损失，造成甲方损失的应当予以赔偿。

- 任何一方怠于履行本协议义务，或因资金不到位等原因，导致本协议任何项目不能按协议约定期限履行超过三个月的，另一方有权单方面解除本协议，且不承担任何违约责任。协议解除后，双方根据协议履行情况进行结算。违约方应赔偿守约方因解除本协议所产生的全部损失。

## 十三、保密

协议各方及维修改造项目参建方应对在协议执行过程中了解到的涉及甲乙双方及工程项目所有商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。

## 十四、协议效力

- 本协议经甲、乙双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。协议签订日期以最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

- 本协议一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。

- 双方可通过签署补充协议约定本协议未约定事项，具有同等法律效力。

## 十五、争议解决

- 在本协议履行过程中各方发生争议时，应友好协商解决。若争议无法解决的，双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 在争议解决期间，协议中未涉及争议部分的条款仍须履行。

（以下无正文，为签署部分）

| 甲方： 法定代表人（负责人）： 委托代理人： | 乙方： 北京北控物业管理有限责任公司 法定代表人： 委托代理人： |
| --- | --- |

签字日期：    年    月    日

附件：

部分维修改造工程费用取费标准

| 序号 | 费用名称 | 适用文件 | 文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标代理服务费 | 《招标代理服务收费管理暂行办法》 | 计价格[2002]1980号 |
| 2 | 工程竣工结算报告审核费 | 《关于调整“北京市建设工程造价咨询服务参考费用及费用指数”后的解释和自律管理》 | 京价协[2015]011号 |
| 3 | 招标控制价编制费 | 《关于调整“北京市建设工程造价咨询服务参考费用及费用指数”后的解释和自律管理》 | 京价协[2015]011号 |
| 4 | 财务决算报告审核费 | 财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知 | 财建[2016]503号 |
| 5 | 项目建设管理费 | 财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知 | 财建[2016]504号 |

| 资产分离移交清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设物及设施名称 | 资产位置 | 产权证号 | 持有单位 | 账面资产原值（万元） | 账面资产净值（万元） | 备注 |
| 注：上述资产应有专项资产的审计报告 |  |  |  |  |  |  |  |

| 维修改造费用明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| 1 | 相关设施维修维护费 |  |
| 2 | 可研费 |  |
| 3 | 设计费 |  |
| 4 | 旧设备设施拆除费 |  |
| 5 | 施工费 |  |
| 6 | 监理费 |  |
| 小计 |  |  |
| 1 | 招标代理服务费 |  |
| 2 | 工程竣工结算报告审计费 |  |
| 3 | 招标控制价编制费 |  |
| 4 | 项目建设管理费 |  |
| … | … |  |
| 小计 |  |  |
| 合计 |  |  |